## 年間計画表2025~2026
[10 empty] | 文書番号：B-01 | 2024-12-18
年間計画表 | [6 empty] | 作成日：2025年6月5日 |  | 作成者：委員会
[7 empty] | 承認日：2025年6月5日 |  | 承認者：Gavin Zhou
|  |  |  | 【スケジュール】 | ：必須 | ：必要に応じて
| 実施事項の「」内は、JISQ27001：2025(ISO/IEC27001:2022+Amd 1:2024)の項目 | [6 empty] | 2026年
No | 実施事項 |  | 文書名 | [6 empty] | 備考
4.1 | 「組織及びその状況の理解」をし、ISMSに関する課題を検討 |  | 外部および内部の課題
4.2 | 「利害関係者のニーズ及び期待の理解」をし、ISMSに関する課題を検討 |  | 外部および内部の課題
4.3 | 「情報セキュリティマネジメントシステムの適用範囲の決定」（認証範囲の見直し） |  | ISMSマニュアル
5.2 | 情報セキュリティに関する「方針」の見直し |  | 情報セキュリティ方針
5.3 | ISMSを構築・運用するための「組織の役割、責任及び権限」の見直し |  | 情報セキュリティ委員会組織図
6.1 | 「リスク及び機会に対処する活動」の検討 | 4.1、4.2の課題に対する活動の検討 | 外部および内部の課題
|  | リスクアセスメントの実施 | 資産目録
リスクアセスメント報告書
|  | リスク対応のための計画作成 | 適用宣言書
|  | （アクションプランの作成） | リスク対応計画
|  | 管理策(ルール)の検討 | 情報セキュリティ手順書
6.2 | 部門毎に「情報セキュリティ目的及びそれを達成するための計画」を作成 |  | 有効性評価表
7.2 | 5.3で決定した主要メンバーの「力量」の評価・証拠の文書化 |  | 力量確認票
7.3 | 全従業者に重要事項を「認識」してもらう | 教育計画 | ISMS教育計画書
|  | 教育準備 | (ISMSハンドブック) (理解度確認テスト)
|  | 教育実施 | 教育報告書
7.5 | ISMSを運用する上で必要な「文書化した情報」の見直しと作成 |  | ISMSマニュアル他
8.3 | 6.1で作成した「情報セキュリティリスク対応」計画の実行 |  | リスク対応計画
9.1 | 「監視、測定、分析及び評価」の実施 | ISMSの有効性の評価 | 有効性評価表
|  | 情報セキュリティパフォーマンス | 内部監査チェックリスト
9.2 | 「内部監査」の実施 | 内部監査計画 | 内部監査計画書
|  | 内部監査の実施 | 内部監査チェックリスト
内部監査報告書
9.3 | 「マネジメントレビュー」を実施し、ISMSの構築・運用状況を報告 |  | マネジメントレビュー報告書
10.2 | 内部監査の指摘等の「不適合及び是正処置」を実施 |  | 是正処置実施記録
A.5.5 | 「関係当局との連絡」体制の見直し |  | 連絡先一覧
A.5.22 | 「供給者のサービス提供の監視、レビュー及び変更管理」見直し |  | 委託先審査票
A.5.29 | 「事業の中断・阻害時の情報セキュリティ」の見直し | 情報セキュリティ計画 | 情報セキュリティ継続計画書
|  | 情報セキュリティ継続の検証・レビュー | 情報セキュリティ継続報告書
A.5.31 | 「法令、規制及び契約上の要求事項」見直し |  | 法令規制一覧表
A.5.36 | 「情報セキュリティのための⽅針群、規則及び標準の順守」状況の点検 |  | 運用チェックリスト
- | 審査機関による審査（サーベイランス審査） | 審査 | ー
- | 是正 |  | ー
備考：
見直し月（資産目録、リスクアセスメント）：
見直し月（委託先審査表）：
見直し月（法令規範一覧）：
見直し月（有効性評価表）：
情報セキュリティ継続実施月：
教育月：
内部監査月：
マネジメントレビュー：
運用チェックリスト実施月：

## 年間計画表2024~2025
[10 empty] | 文書番号：B-01 | 2023年12月18日
年間計画表 | [6 empty] | 作成日：2024年6月3日 |  | 作成者：委員会
[7 empty] | 承認日：2024年6月3日 |  | 承認者：Gavin Zhou
|  |  |  | 【スケジュール】 | ：必須 | ：必要に応じて
| 実施事項の「」内は、JISQ27001：2025(ISO/IEC27001:2022+Amd 1:2024)の項目 | [6 empty] | 2025年
No | 実施事項 |  | 文書名 | [6 empty] | 備考
4.1 | 「組織及びその状況の理解」をし、ISMSに関する課題を検討 |  | 外部および内部の課題
4.2 | 「利害関係者のニーズ及び期待の理解」をし、ISMSに関する課題を検討 |  | 外部および内部の課題
4.3 | 「情報セキュリティマネジメントシステムの適用範囲の決定」（認証範囲の見直し） |  | ISMSマニュアル
5.2 | 情報セキュリティに関する「方針」の見直し |  | 情報セキュリティ方針
5.3 | ISMSを構築・運用するための「組織の役割、責任及び権限」の見直し |  | 情報セキュリティ委員会組織図
6.1 | 「リスク及び機会に対処する活動」の検討 | 4.1、4.2の課題に対する活動の検討 | 外部および内部の課題
|  | リスクアセスメントの実施 | 資産目録
リスクアセスメント報告書
|  | リスク対応のための計画作成 | 適用宣言書
|  | （アクションプランの作成） | リスク対応計画
|  | 管理策(ルール)の検討 | 情報セキュリティ手順書
6.2 | 部門毎に「情報セキュリティ目的及びそれを達成するための計画」を作成 |  | 有効性評価表
7.2 | 5.3で決定した主要メンバーの「力量」の評価・証拠の文書化 |  | 力量確認票
7.3 | 全従業者に重要事項を「認識」してもらう | 教育計画 | ISMS教育計画書
|  | 教育準備 | (ISMSハンドブック) (理解度確認テスト)
|  | 教育実施 | 教育報告書
7.5 | ISMSを運用する上で必要な「文書化した情報」の見直しと作成 |  | ISMSマニュアル他
8.3 | 6.1で作成した「情報セキュリティリスク対応」計画の実行 |  | リスク対応計画
9.1 | 「監視、測定、分析及び評価」の実施 | ISMSの有効性の評価 | 有効性評価表
|  | 情報セキュリティパフォーマンス | 内部監査チェックリスト
9.2 | 「内部監査」の実施 | 内部監査計画 | 内部監査計画書
|  | 内部監査の実施 | 内部監査チェックリスト
内部監査報告書
9.3 | 「マネジメントレビュー」を実施し、ISMSの構築・運用状況を報告 |  | マネジメントレビュー報告書
10.2 | 内部監査の指摘等の「不適合及び是正処置」を実施 |  | 是正処置実施記録
A.5.5 | 「関係当局との連絡」体制の見直し |  | 連絡先一覧
A.5.22 | 「供給者のサービス提供の監視、レビュー及び変更管理」見直し |  | 委託先審査票
A.5.29 | 「事業の中断・阻害時の情報セキュリティ」の見直し | 情報セキュリティ計画 | 情報セキュリティ継続計画書
|  | 情報セキュリティ継続の検証・レビュー | 情報セキュリティ継続報告書
A.5.31 | 「法令、規制及び契約上の要求事項」見直し |  | 法令規制一覧表
A.5.36 | 「情報セキュリティのための⽅針群、規則及び標準の順守」状況の点検 |  | 運用チェックリスト
- | オフィス移転 |  | ー
|  | リスクアセスメントの見直し | 資産目録
リスクアセスメント報告書
|  | 移転に伴う内部監査 | 内部監査計画書
内部監査チェックリスト
内部監査報告書
|  | 内部監査の指摘等の「不適合及び是正処置」を実施 | 是正処置実施記録
|  | 移転に伴うマネジメントレビュー | マネジメントレビュー報告書
- | 審査機関による審査（サーベイランス審査） | 審査 | ー
- | 是正 |  | ー
備考：
見直し月（資産目録、リスクアセスメント）：
見直し月（委託先審査表）：
見直し月（法令規範一覧）：
見直し月（有効性評価表）：
情報セキュリティ継続実施月：
教育月：
内部監査月：
マネジメントレビュー：
運用チェックリスト実施月：

## 年間計画表 認証取得まで
文書番号：B-01
年間計画表（認証取得まで） |  |  |  |  | 作成日：2023年12月18日 | 作成者：委員会
[5 empty] | 承認日：2023年12月18日 | 承認者：Gavin Zhou
※ | Noは、JISQ27001：2025(ISO/IEC27001:2022+Amd 1:2024)および ISMSマニュアルの項番
| 実施事項の「」内は、JISQ27001：2025(ISO/IEC27001:2022+Amd 1:2024)および ISMSマニュアルの項目 |  |  | 【スケジュール】
No | 実施事項 |  | 文書名 | 2023年12月18日 |  |  | 備考
4.1 | 「組織及びその状況の理解」をし、ISMSに関する課題を検討 |  | 外部及び内部の課題
4.2 | 「利害関係者のニーズ及び期待の理解」をし、ISMSに関する課題を検討 |  | 外部及び内部の課題
4.3 | 「情報セキュリティマネジメントシステムの適用範囲の決定」（認証範囲の検討） |  | ISMSマニュアル
5.2 | 情報セキュリティに関する「方針」の策定 |  | 情報セキュリティ方針
5.3 | ISMSを構築・運用するための「組織の役割、責任及び権限」を決定 |  | 情報セキュリティ委員会組織図
6.1 | 「リスク及び機会に対処する活動」の検討 | 4.1、4.2の課題に対する活動の検討 | 外部及び内部の課題
|  | リスクアセスメントの実施 | 資産目録
リスクアセスメント報告書
|  | リスク対応のための計画作成 | 適用宣言書
|  | （アクションプランの作成） | リスク対応計画
|  | 管理策(ルール)の検討 | 情報セキュリティ手順書
6.2 | 部門毎に「情報セキュリティ目的及びそれを達成するための計画」を作成 |  | 有効性評価表
7.2 | 5.3で決定した主要メンバーの「力量」の評価・証拠の文書化 |  | 力量確認票
7.3 | 全従業者に重要事項を「認識」してもらう | 教育計画 | ISMS教育計画書
|  | 教育準備 | (ISMSハンドブック) (理解度確認テスト)
|  | 教育実施 | 教育報告書
7.5 | ISMSを運用する上で必要な「文書化した情報」の検討と作成 |  | ISMSマニュアル他
8.3 | 6.1で作成した「情報セキュリティリスク対応」計画の実行 |  | リスク対応計画
9.1 | 「監視、測定、分析及び評価」の実施 | ISMSの有効性の評価 | 有効性評価表
|  | 情報セキュリティパフォーマンス | 内部監査チェックリスト
9.2 | 「内部監査」の実施 | 内部監査計画 | 内部監査計画書
|  | 内部監査の実施 | 内部監査チェックリスト
内部監査報告書
9.3 | 「マネジメントレビュー」を実施し、ISMSの構築・運用状況を報告 |  | マネジメントレビュー報告書
10.2 | 内部監査の指摘等の「不適合及び是正処置」を実施 |  | 是正処置実施記録
A.5.5 | 「関係当局との連絡」体制の見直し |  | 連絡先一覧
A.5.22 | 「供給者のサービス提供の監視、レビュー及び変更管理」見直し |  | 委託先審査票
A.5.29 | 「事業の中断・阻害時の情報セキュリティ」の見直し | 情報セキュリティ計画 | 情報セキュリティ継続計画書
|  | 情報セキュリティ継続の検証・レビュー | 情報セキュリティ継続報告書
A.5.31 | 「法令、規制及び契約上の要求事項」見直し |  | 法令規制一覧表
A.5.36 | 「情報セキュリティのための⽅針群、規則及び標準の順守」状況の点検 |  | 運用チェックリスト
- | 審査日の確定 |  | ー
- | 審査機関による審査 | １次審査 | ー
- |  | ２次審査 | ー
- | 認証取得(想定) |  | ー
備考：